**Сообщение о внесение изменений в конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры**

**(имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории**

**городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области)**

В соответствии с постановлением администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге от "24" апреля 2019 года № 97 "О внесение изменений в постановление администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге от 23.01.2019 года № 16 " Об утверждении конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге" в конкурсную документацию внесены следующие изменения:

1. Критерии конкурса п. 1 Приложения № 4 к конкурсной документации изложить в новой редакции:

"Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение).

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет 20 105,00 тыс. руб. с НДС за период с 2019 г. по 2035 г.

1.1 Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем расходов, тыс. руб. с учетом НДС. | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 450 | 450 | 1900 | 1285 | 2250 | 650 | 3670 | 1150 |
| **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 4400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 | 1000 |
| **2035** |
| 1000 |

2. В абзаце 2 п. 2 плата Концедента Приложения № 4 к конкурсной документации слова "равными долями" исключить.

3. Пункт 4.11 проекта концессионного соглашения изложить в новой редакции:

"Предельный размер расходов на мероприятия по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером (Приложении № 5), без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) составляет 20 105,00 тыс. руб., с НДС за период с 2019 г. по 2035 г.

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения для Концессионера установлен в размере:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем расходов, тыс. руб. с учетом НДС. | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 450 | 450 | 1900 | 1285 | 2250 | 650 | 3670 | 1150 |
| **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 4400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 | 1000 |
| **2035** |
| 1000 |

4. В п.11.4 проекта концессионного соглашения слова "равными долями" исключить.

5. Приложение № 5 к проекту концессионного соглашения изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия (объекта) | Наличие проектной документации, год разработки | Потребность в финансовых средствах  тыс., руб.  (ориентировочно) | Примечание (срок выполнения, ввода в эксплуатацию) |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей пгт. Красное-на-Волге:  -ул. Островского, 100 м.п.  -ул. Советская, 100 м.п.  -ул. Октябрьская, 100 м.п.  -ул. Некрасова, 100 м.п.  -пер. Пушкина, 200 м.п.  -пер. Пушкина, 200 м.п.  -ул.К.Либкнехта, 150 м.п.  -ул. Волжская, 150 м.п.  -ул. Маяковского, 150 м.п.  -ул. Маяковского, 150 м.п.  - ул. Рабочая, 200 м.п.  - ул. Красносельская, 200 м.п | Отсутствует | 150,00  150,00  150,00  150,00  200,00  200,00  150,00  150,00  150,00  150,00  200,00  200,00 | не позднее 31.12.2019г.  не позднее 31.12.2020г.  не позднее 31.12.2021г.  не позднее 31.12.2022г.  не позднее 31.12..2023г.  не позднее 31.12.2024г.  не позднее 31.12.2025г.  не позднее 31.12.2026г.  не позднее 31.12.2027г.  не позднее 31.12.2028г.  не позднее 31.12.2029г.  не позднее 31.12.2030г. |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей  пгт. Красное-на-Волге:  -ул. Победы, 500 м.п  -ул. Солнечная, 590 м.п  -мкр. Королиха, квартал 1,2,3, 1100 м.п  -ул. Центральная, 300 м.п  -ул. Студенческая, 400 м.п  - ул. Юбилейная, 480 м.п  -ул. Дальняя, 500 м.п  ул. Льняная, 500 м.п | Отсутствует | 750,00  885,00  1650,00  450,00  600,00  720,00  750,00  750,00 | Не позднее 2021г.  Не позднее 2022г.  Не позднее 2023г.  Не позднее 2024г.  Не позднее 2025г.  Не позднее 2025г.  Не позднее 2021г.  Не позднее 2026г. |
| 3 | Строительство новой артезианской скважины  Строительство новой артезианской скважины | Отсутствует | 2000,00  2000,00 | не позднее 31.12.2025г.    не позднее 31.12.2035г. |
| 4 | Реконструкция канализационных сетей пгт. Красное-на-Волге:  - ул. Украинская, 350 м.п  -ул. Лермонтова, 350 м.п  -ул. Фрунзе, 250 м.п  -ул. Волжская, 250 м.п  - мкр. Восточный, 150 м.п  -мкр. Восточный, 150 м.п  -мкр. Восточный, 150 м.п  -ул. Садовая, 250 м.п  -ул. Садовая, 250 м.п  -ул. Садовая, 250 м.п  -ул. Октябрьская, 150 м.п  -ул. Советская, 150 м.п  - ул. Песочная, 300 м.п  - ул. Заводская, 150 м.п  - ул.К.Либкнехта, 150 м.п | Отсутствует | 300,00  300,00  250,00  250,00  200,00  200,00  200,00  250,00  250,00  250,00  200,00  200,00  300,00  200,00  200,00 | не позднее 31.12.2019г.  не позднее 31.12.2020г.  не позднее 31.12.2021г.  не позднее 31.12.2022г.  не позднее 31.12.2023г.  не позднее 31.12.2023г.  не позднее 31.12.2025г.  не позднее 31.12.2026г.  не позднее 31.12.2027г.  не позднее 31.12.2028г.  не позднее 31.12.2029г.  не позднее 31.12.2030г.  не позднее 31.12.2031г.  не позднее 31.12.2032г.  не позднее 31.12.2033г. |
| 5. | Реконструкция насосной станции 2-го подъема воды | Отсутствует | 4000 ,00 | не позднее 31.12.2027г. |
|  | **Итого:** |  | **20 105,00** |  |

Глава городского поселения В.Н.Недорезов