**Сообщение о внесение изменений в конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры**

**(имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории**

**городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области)**

 В соответствии с постановлением администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге от "24" апреля 2019 года № 97 "О внесение изменений в постановление администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге от 23.01.2019 года № 16 " Об утверждении конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге" в конкурсную документацию внесены следующие изменения:

1. Критерии конкурса п. 1 Приложения № 4 к конкурсной документации изложить в новой редакции:

"Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение).

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет 20 105,00 тыс. руб. с НДС за период с 2019 г. по 2035 г.

1.1 Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем расходов, тыс. руб. с учетом НДС. | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 450 | 450 | 1900 | 1285 | 2250 | 650 | 3670 | 1150 |
| **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 4400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 | 1000 |
| **2035** |
| 1000 |

2. В абзаце 2 п. 2 плата Концедента Приложения № 4 к конкурсной документации слова "равными долями" исключить.

 3. Пункт 4.11 проекта концессионного соглашения изложить в новой редакции:

 "Предельный размер расходов на мероприятия по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером (Приложении № 5), без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) составляет 20 105,00 тыс. руб., с НДС за период с 2019 г. по 2035 г.

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения для Концессионера установлен в размере:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем расходов, тыс. руб. с учетом НДС. | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 450 | 450 | 1900 | 1285 | 2250 | 650 | 3670 | 1150 |
| **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 4400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 | 1000 |
| **2035** |
| 1000 |

4. В п.11.4 проекта концессионного соглашения слова "равными долями" исключить.

 5. Приложение № 5 к проекту концессионного соглашения изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия (объекта) | Наличие проектной документации, год разработки | Потребность в финансовых средствахтыс., руб.(ориентировочно) | Примечание (срок выполнения, ввода в эксплуатацию) |
| 1 |  Реконструкция водопроводных сетей пгт. Красное-на-Волге:-ул. Островского, 100 м.п.-ул. Советская, 100 м.п.-ул. Октябрьская, 100 м.п.-ул. Некрасова, 100 м.п.-пер. Пушкина, 200 м.п.-пер. Пушкина, 200 м.п.-ул.К.Либкнехта, 150 м.п.-ул. Волжская, 150 м.п.-ул. Маяковского, 150 м.п.-ул. Маяковского, 150 м.п.- ул. Рабочая, 200 м.п.- ул. Красносельская, 200 м.п | Отсутствует | 150,00150,00 150,00150,00200,00200,00150,00150,00150,00150,00200,00200,00 | не позднее 31.12.2019г.не позднее 31.12.2020г.не позднее 31.12.2021г.не позднее 31.12.2022г.не позднее 31.12..2023г.не позднее 31.12.2024г.не позднее 31.12.2025г.не позднее 31.12.2026г.не позднее 31.12.2027г.не позднее 31.12.2028г.не позднее 31.12.2029г.не позднее 31.12.2030г. |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей пгт. Красное-на-Волге:-ул. Победы, 500 м.п-ул. Солнечная, 590 м.п-мкр. Королиха, квартал 1,2,3, 1100 м.п-ул. Центральная, 300 м.п-ул. Студенческая, 400 м.п- ул. Юбилейная, 480 м.п-ул. Дальняя, 500 м.пул. Льняная, 500 м.п | Отсутствует | 750,00885,001650,00450,00600,00720,00750,00750,00 | Не позднее 2021г.Не позднее 2022г.Не позднее 2023г.Не позднее 2024г.Не позднее 2025г.Не позднее 2025г.Не позднее 2021г.Не позднее 2026г. |
| 3 | Строительство новой артезианской скважиныСтроительство новой артезианской скважины | Отсутствует | 2000,002000,00 |  не позднее 31.12.2025г.  не позднее 31.12.2035г. |
| 4 | Реконструкция канализационных сетей пгт. Красное-на-Волге:- ул. Украинская, 350 м.п-ул. Лермонтова, 350 м.п-ул. Фрунзе, 250 м.п-ул. Волжская, 250 м.п - мкр. Восточный, 150 м.п-мкр. Восточный, 150 м.п-мкр. Восточный, 150 м.п-ул. Садовая, 250 м.п-ул. Садовая, 250 м.п-ул. Садовая, 250 м.п-ул. Октябрьская, 150 м.п-ул. Советская, 150 м.п- ул. Песочная, 300 м.п- ул. Заводская, 150 м.п- ул.К.Либкнехта, 150 м.п | Отсутствует | 300,00300,00250,00250,00200,00200,00200,00250,00250,00250,00200,00200,00300,00200,00200,00 |  не позднее 31.12.2019г.не позднее 31.12.2020г.не позднее 31.12.2021г.не позднее 31.12.2022г.не позднее 31.12.2023г.не позднее 31.12.2023г.не позднее 31.12.2025г.не позднее 31.12.2026г.не позднее 31.12.2027г.не позднее 31.12.2028г.не позднее 31.12.2029г.не позднее 31.12.2030г.не позднее 31.12.2031г.не позднее 31.12.2032г.не позднее 31.12.2033г. |
| 5. | Реконструкция насосной станции 2-го подъема воды | Отсутствует | 4000 ,00 | не позднее 31.12.2027г. |
|  | **Итого:** |  | **20 105,00** |  |

Глава городского поселения В.Н.Недорезов