Приложение № 1
к постановлению избирательной комиссии городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области
от 27 июня 2016 года № 10

# Календарный план

# мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области третьего созыва

# в единый день голосования 18 сентября 2016 года

|  |  |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования(публикации) решения о назначении выборов |  24 июня 2016 года |
| День голосования  |  18 сентября 2016 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 08 августа 2016 года  | Глава администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области (далее – глава администрации) |
| 2. | Принятие постановления избирательной комиссии муниципального образования о возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области третьего созыва по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3 (далее – выборам) на избирательную комиссию муниципального образования (далее - окружные избирательные комиссии) | Не позднее 02 июля 2016 года  | Избирательная комиссиямуниципального образования |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 3. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей  | Сразу после назначения дня голосования  | Глава администрации Красносельского муниципального района  |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 02 сентября 2016 года  | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 5. | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 07 сентября 2016 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | C 07 сентября 2016 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью участковой избирательной комиссии, брошюровка списка (отдельных книг списка) избирателей | Не позднее 18 часов 17 сентября 2016 года  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ |
| 9. | Подготовка, опубликование и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Не позднее 27 июня 2016 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области |
| 10. | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного(-ых) кандидата(-ов), своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет»  | Не позднее 07 сентября 2016 года  | Политические партии  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| 11. | Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования в порядке самовыдвижения (далее - кандидат, кандидаты)  | С 14 июля по 07 августа 2016 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 12. | Выдвижение политической партией, региональным отделением, иным структурным подразделением политической партии, иными общественными объединениями (далее -избирательные объединения) кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования  | С 14 июля по 07 августа 2016 года   | Избирательные объединения |
| 13. | Рассмотрение документов, представленных уполномоченным представителем избирательного объединения, принятие решения о заверении списка кандидатов | В течение трех дней со дня приема документов  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 14. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его заверении  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 15. | Направление в окружные избирательные комиссии копии решения о заверении списка кандидатов, копии заверенного списка кандидатов по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, выдвинутого избирательным объединением | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 16. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата  | Со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата  | Кандидаты |
| 17. | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата  | Не позднее 18 часов 08 августа 2016 года  | Кандидаты  |
| 18. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем на десятый день со дня принятия окружной избирательной комиссией документов, представленных для регистрации кандидата | Окружныеизбирательные комиссии  |
| 19. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах  | В течение 48 часов после регистрации  | Окружныеизбирательные комиссии |
| 20. | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации  | Зарегистрированные кандидаты |
| 21. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка назначенных наблюдателей | Не позднее 14 сентября 2016 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 22. | Представление в участковые избирательные комиссии списков назначенных наблюдателей | Не позднее 16 сентября 2016 года | Избирательна комиссия муниципального образования |
| 23. | Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | После выдвижения кандидата | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 24. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а также иных документов  | Окружныеизбирательные комиссии |
| 25. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 12 сентября 2016 года, а в исключительных случаях не позднее 16 сентября 2016 года  | Кандидат, зарегистрированныйкандидат |
| 26. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата  | Не позднее 12 сентября 2016 года  | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 27. | Размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 02 сентября 2016 года  | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования |
| 28. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 17 сентября 2016 года |  |
| 29. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области перечня государственных, муниципальных организаций телерадиовещания и государственных, муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 29 июня 2016 года | Глава администрации Красносельского муниципального района |
| 30. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий  | Не позднее 04 июля 2016 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области |
| 31. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 09 июля 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 32. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов за плату зарегистрированным кандидатам в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 24 июля 2016 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 33. | Проведение предвыборной агитации на каналах организации телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях | С 20 августа 2016 года до ноля часов 17 сентября 2016 года  | Зарегистрированные кандидаты |
| 34. | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе | Не позднее 19 августа 2016 года  | Организации телерадиовещания |
| 35. | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платного либо бесплатного эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания  | Не позднее чем за два дня до выхода теле- или радиопередачи в эфир | Зарегистрированный кандидат  |
| 36. | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени, определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату | Не позднее 19 августа 2016 года  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 37. | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленной ему для проведения предвыборной агитации эфирного времени, печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня публикации  | Зарегистрированный кандидат  |
| 38. | Представление в окружные избирательные комиссии данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 28 сентября 2016 года  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 39. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 13 сентября по 18 сентября 2016 года  |  |
| 40. | Рассмотрение заявлений о безвозмездном предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | не позднее трех дней со дня их подачи  | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях второй, третьей статьи 99 Избирательного кодекса Костромской области |
| 41. | Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  | Собственники, владельцы помещений, указанных в части третьей статьи 99 Избирательного кодекса Костромской области |
| 42. | Размещение в сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения  | Избирательная комиссия муниципального образования,окружные избирательные комиссии |
| 43. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования  | Не позднее 24 июля 2016 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (предоставляющие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 44. | Представление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в окружную избирательную комиссию  | До начала распространения соответствующих материалов  | Кандидаты |
| 45. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  | Не позднее 18 августа 2016 года  | Глава администрации по предложению избирательной комиссии муниципального образования  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 46. | Открытие в дополнительном офисе № 8640/06 Костромского отделения № 8640 ПАО «Сбербанк России» (далее – отделение № 8640/06 ПАО Сбербанк) счета для перечисления средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 01 июля 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования, отделение № 8640/06 ПАО Сбербанк |
| 47. | Осуществление финансирования избирательной комиссии муниципального образования для подготовки и проведения выборов  | В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета на 2016 год, но не позднее 03 июля 2016 года | Администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге |
| 48. | Распределение денежных средств на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 02 сентября 2016 года  | Избирательная комиссиямуниципального образования |
| 49. | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
| - | - избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее 28 сентября 2016 года  | Участковые избирательные комиссии |
| - | - избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |
| - | - представительному органу муниципального образования | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 50. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда в отделении № 8640/06 ПАО Сбербанк | В период после письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации  | Кандидаты, отделение № 8640/06 ПАО Сбербанк на основании разрешения окружной избирательной комиссии  |
| 51. | Представление кандидатами, зарегистрированными кандидатами окружной избирательной комиссии отчетов о размерах и источниках создания своего избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах: |  |  |
| - | первый финансовый отчет  | Одновременно с представлением документов необходимых для регистрации кандидата  | Кандидаты |
| - | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами, зарегистрированными кандидатами |
| 52. | Передача сводных данных финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления  | Окружные избирательные комиссии |
| 53. | Опубликование сводных данных финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов  | Не позднее чем через три дня со дня их получения  | Редакция информационного бюллетеня «Красносельский вестник городского поселения» |
| 54. | Представление окружной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов  | Не реже одного раза в неделю, а с 08 сентября 2016 года - не реже одного раза в три операционных дня  | Отделение № 8640/06 ПАО Сбербанк |
| 55. | Перечисление анонимных пожертвований, перечисленных на специальные избирательные счета кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты  |
| 56. | Возврат средств, поступивших от жертвователей, не имеющих права осуществлять такие пожертвования, средств, превышающих установленный максимальный размер пожертвования, полностью или превышающую его часть, жертвователям | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты  |
| 57. | Возврат организациям и лицам, осуществившим пожертвования, неизрасходованных денежных средств избирательного фонда пропорционально перечисленным денежным средствам | После дня голосования и до представления итогового отчета  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты  |
| 58. | Направление для опубликования сведений об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда, о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 59. | Опубликование (обнародование) сведений об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда, о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления  | Редакция информационного бюллетеня «Красносельский вестник городского поселения» |
| 60. | Направление окружной избирательной комиссии, кандидату заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | По представлению окружной избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а с 14 сентября 2016 года – немедленно | Отделение № 8640/06 ПАО Сбербанк |
| 61. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов  | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 18 сентября 2016 года  | Окружные избирательные комиссии |
| 62. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки  | В пятидневный срок со дня получения представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций  |
| 63. | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | С 17 ноября 2016 года  | Отделение № 8640/06 ПАО Сбербанк по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования |
| ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 64. | Утверждение степени защиты, числа, порядка изготовления и доставки бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального образования (далее - бюллетень) | Не позднее 28 августа 2016 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 65. | Утверждение формы и текста бюллетеня | Не позднее 28 августа 2016 года  | Окружные избирательные комиссии |
| 66. | Изготовление бюллетеней  | Не позднее 01 сентября 2016 года  | Полиграфическая организация по решению окружной избирательной комиссии  |
| 67. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее16 сентября 2016 года | Окружныеизбирательные комиссии |
| 68. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 07 сентября 2016 года  | Окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 69. | Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 08 сентября по 17 сентября 2016 года, а в день голосования 18 сентября2016 года не позднее 14 часов | Избиратели либо лица, оказывающие содействие избирателям |
| 70. | Проведение голосования | 18 сентября 2016 года с 8 до 20 часов | Участковые избирательные комиссии |
| 71. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования по выборам депутатов представительного органа муниципального образования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 72. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по выборам депутатов представительного органа муниципального образования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 73. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части первой статьи 121 Избирательного кодекса Костромской области | Немедленно после подписания протокола  | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 74. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети «Интернет» | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 20 сентября 2016 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 75. | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее 23 сентября 2016 года | Окружные избирательные комиссии |
| 76. | Установление общих результатов выборов | Не позднее 25 сентября 2016 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 77. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов  | Окружные избирательные комиссии |
| 78. | Направление информации в средства массовой информации о результатах выборов  | В течение суток после определения результатов выборов  | Окружные избирательные комиссии |
| 79. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах выборов  | Окружные избирательные комиссии |
| 80. | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения зарегистрированным кандидатом извещения об избрании депутатом представительного органа муниципального образования  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 81. | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, требований, предусмотренных частью второй статьи 145 Избирательного Кодекса  | Окружные избирательные комиссии |
| 82. | Уничтожение копии второго экземпляра протокола окружной избирательной комиссии с составлением акта  | 19 октября 2016 года  | Окружные избирательные комиссии |
| 83. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии о результатах выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Не позднее 18 ноября2016 года  | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования |
| 84. | Передача избирательной документации на хранение избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов выборов | Участковыеизбирательные комиссии |

*Календарный план является справочным материалом, в котором учтены основные избирательные действия и процедуры. При подготовке к выборам участники избирательного процесса, в том числе избирательные комиссии, должны руководствоваться Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также Избирательным кодексом Костромской области от 30 декабря 1998 года № 39.*